****

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **«КОЖМУДОР»**  **СИКТ ОВМÖДЧÖМИНСА**  **АДМИНИСТРАЦИЯ** | АДМИНИСТРАЦИЯСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КОЖМУДОР» |  |  |
|  |  |  |  |

# ШУÖМ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |
| --- | --- |
| **от 27 декабря 2022 года** | **№34** |

**Об утверждении муниципальной программы муниципального образования сельского поселения «Кожмудор» « Устойчивое развитие сельской территории»**

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=3FF6C86A9EF8D2CB7EA421DAB479C53D49CC7D4AB47F55AD76327176FE41B03EB0444D246F85CB5EA05AD769E584399F819206A015E000B3r8D7K) Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения «Кожмудор», решением Совета сельского поселения «Кожмудор» от 19.12.2019г. № 5-19/58 « О бюджете муниципального образования сельского поселения «Кожмудор» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», администрация сельского поселения «Кожмудор» постановляет:

1.Утвердить муниципальную программу муниципального образования сельского поселения «Кожмудор» «Устойчивое развитие сельской территории»» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения «Кожмудор» Д.И.Турбылев

**Муниципальная программа**

муниципального образования сельского поселения «Кожмудор»

«Устойчивое развитие сельской территории»

(наименование муниципальной программы)

Ответственный исполнитель Администрация сельского поселения Кожмудор»

Глава сельского поселения «Кожмудор» Турбылев Дмитрий Иванович 88213424442, adm-kogmudor@mail.ru

(должность, фамилия, имя отчество, номер телефона и электронный адрес)

Дата составления «27» декабря 2022 г.

Глава сельского поселения «Кожмудор» (Турбылев Д.И.)

Приложение

к Постановлению администрации

Совета сельского поселения

«Кожмудор» от 27.12.2022 г. №34

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КОЖМУДОР» «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ»**

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

сельского поселения «Кожмудор» «Устойчивое развитие сельской территории»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Администрация сельского поселение «Кожмудор» | |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление экономики администрации МР «Усть-Вымский»  Управление районного хозяйства администрации МР «Усть-Вымский» | |
| Участники муниципальной программы | - | |
| Подпрограммы муниципальной программы | - | |
| Программно-целевые инструменты  муниципальной программы | - | |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня комфорта проживания и благоустройства на территории сельского поселения «Кожмудор» | |
| Задачи муниципальной программы | 1.Обеспечение создания комфортных условий в сельской местности путем реализации народных проектов, народных инициатив и инициативных проектов  2.Активизация участия граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в реализации общественно значимых проектов и позитивное отношение к сельской местности и сельскому образу жизни.  3.Участие в конкурсных отборах на муниципальном и республиканском уровнях. | |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1.Удовлетворенность граждан результатом реализации общественно значимых проектов в сфере благоустройства.  2.Удовлетворенность граждан результатом реализации общественно значимых проектов в сфере занятости населения.  3.Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой и водой для хозяйственных нужд.  4.Удельный вес собранных подписей в поддержку общественно значимых проектов в сфере благоустройства от общего количества прямых и косвенных благополучателей (% в год).  5.Удельный вес собранных подписей в поддержку общественно значимых проектов в сфере занятости населения от общего количества прямых и косвенных благополучателей (% в год).  6.Доля общественно значимых проектов в сфере благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан и организаций в общем количестве реализованных общественно значимых проектов в сфере благоустройства (% в год).  7.Доля общественно значимых проектов в сфере занятости населения, реализованных с финансовым участием граждан и организаций в общем количестве реализованных общественно значимых проектов в сфере занятости населения (% в год).  8.Количество реализованных общественно значимых проектов в сфере благоустройства (ед. в год).  9.Количество реализованных общественно значимых проектов в сфере занятости населения (ед. в год).  10.Количество трудоустроенных безработных граждан (ед. в год). | |
| Этапы и сроки реализации  муниципальной программы | 2023-2025 годы. | |
| Объемы финансирования  муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы, предусмотренный Решением Совета о бюджете СП «Кожмудор» составит- 101,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2023г.- 101,0 тыс. руб.  2024г. -0,0 тыс. руб.  2025г.- 0,0тыс.руб.  из них:  1)средства бюджета СП «Кожмудор» -90,0 тыс. руб.:  2023г.-90,0 тыс. руб.  2023г.- 0,0 тыс. руб.  2024г. - 0,0 тыс. руб.  2025г.- 0,0 тыс. руб.  2)средства Республиканского бюджета Республики  Коми-0,0 тыс. руб.:  2023 г.- 0,0 тыс. руб.  2024 . - 0,0 тыс. руб.  2025г.- 0,0 тыс. руб.  3)Прочие безвозмездные поступления-11,0 тыс.руб.  2023 г-11,0 тыс. руб.  2024 . - 0,0 тыс. руб.  2025г.- 0,0 тыс. руб.  4)Средства федерального бюджета отсутствуют | Общий объем финансирования Программы в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета СП «Кожмудор»  составит- 101,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2023г.- 101,0 тыс. руб.  2024г. -0,0 тыс. руб.  2025г.-0,0тыс.руб.  из них:  1)средства бюджета СП «Кожмудор» -90,0 тыс. руб.:  2023г.- 90,0 тыс. руб.  2023г.- 0,0 тыс. руб.  2024г. - 0,0 тыс. руб.  2025г.- 0,0 тыс. руб.  2)средства Республиканского бюджета Республики  Коми-0,0 тыс. руб.:.  2023 г.- 0,0 тыс. руб.  2024 . - 0,0 тыс. руб.  2025г.- 0,0 тыс. руб.  3)Прочие безвозмездные поступления-11,0 тыс.руб.  2023 г-11,0 тыс. руб.  2024 . - 0,0 тыс. руб.  2025г.- 0,0 тыс. руб.  4)Средства федерального бюджета отсутствуют |
| Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы | Реализация Программы позволит к концу 2025 года повысить уровень комфорта проживания и благоустройства на территории сельского поселения «Кожмудор» в том числе:  1.Повысить удовлетворенность граждан результатом реализации общественно значимых проектов в сфере благоустройства до 100%.  2.Повысить удовлетворенность граждан результатом реализации общественно значимых проектов в сфере занятости до 100 %.  3.Увеличить уровень вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по общественно значимым проектам до 60% .  4.Обеспечить финансовое участие граждан и организаций в каждом общественно значимом проекте.  5.Реализовать по одному общественно значимому проекту в год в каждой сфере.  6.Обеспечить трудоустройство не менее трех безработных граждан в проектах в сфере занятости населения. | |

**Раздел 1. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗУЕМОЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ**

**СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

1.Основными приоритетами муниципальной политики в сфере социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения «Кожмудор» являются:

обеспечение экономического благополучия населения сельского поселения «Кожмудор»;

улучшение условий, повышение уровня комфорта проживания и благоустройства на территории сельского поселения «Кожмудор»;

В соответствии с долгосрочными приоритетами экономического развития, а также с учетом текущего состояния экономики муниципального образования сельского поселения «Кожмудор» определены цель и задачи Программы.

Основной целью Программы является повышение уровня комфорта проживания и благоустройства на территории сельского поселения «Кожмудор».

Для достижения цели Программы будут решаться следующие задачи:

1.Обеспечение создания комфортных условий в сельской местности путем реализации народных проектов, народных инициатив и инициативных проектов

2.Активизация участия граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в реализации общественно значимых проектов и позитивное отношение к сельской местности и сельскому образу жизни.

3.Участие в конкурсных отборах на муниципальном и республиканском уровнях.

Сформулированные задачи программы необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

2. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования сельского поселения «Кожмудор» и их значениях (Таблица 1).

Перечень основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования сельского поселения «Кожмудор» (Таблица 2).

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета СП «Кожмудор» и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы (Таблица 3).

Таблица № 1

**Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования сельского поселения «Кожмудор» и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора ( показателя) | Ед. измере-  ния | Направ-  ленность | Значения индикаторов ( показателей) | | | | | | | Ответственный исполнитель |
| 2023  факт | 2024  оценка | 2025 | … |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| **Муниципальная программа муниципального образования сельского поселения «**Кожмудор**»**  **«Устойчивое развитие сельской территории»** | | | | | | | | | | | |
| Задача1. Активность участия населения и организаций в осуществлении вопросов местного самоуправления на территории сельского поселения «Кожмудор». | | | | | | | | | | | |
| 1. | Удовлетворенность граждан результатом реализации общественно значимых проектов в сфере благоустройства. | % |  | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |  | Глава СП «Кожмудор» |
| 2. | Удовлетворенность граждан результатом реализации значимых проектов в сфере занятости населения. | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |  | Глава СП «Кожмудор» |
| 3. | Количество трудоустроенных безработных граждан (ед. в год). | Ед. |  | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  |  | Глава СП «Кожмудор» |
| Задача 2. Активизация участия граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в реализации общественно значимых проектов и позитивное отношение к сельской местности и сельскому образу жизни | | | | | | | | | | | |
| 4. | Удельный вес собранных подписей в поддержку общественно значимых проектов в сфере благоустройства от общего количества прямых и косвенных благополучателей | % |  | 0,0 | 20,0 | 25,0 | 0,0 |  |  |  | Глава СП «Кожмудор» |
| 5. | Удельный вес собранных подписей в поддержку общественно значимых проектов в сфере занятости населения от общего количества прямых и косвенных благополучателей | % |  | 18,5 | 20,0 | 25,0 | 0,0 |  |  |  | Глава СП «Кожмудор» |
| 6. | Доля общественно значимых проектов в сфере благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан и организаций в общем количестве реализованных общественно значимых проектов в сфере благоустройства | % |  | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |  | Глава СП «Кожмудор» |
| 7. | Доля общественно значимых проектов в сфере занятости населения, реализованных с финансовым участием граждан и организаций в общем количестве реализованных общественно значимых проектов в сфере занятости населения | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |  | Глава СП «Кожмудор» |
| Задача 3. Участие в конкурсных отборах на муниципальном и республиканском уровнях | | | | | | | | | | | |
| 8. | Количество реализованных общественно значимых проектов в сфере благоустройства | Ед. |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | Глава СП «Кожмудор» |
| 9. | Количество реализованных общественно значимых проектов в сфере занятости населения | Ед. |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | Глава СП «Кожмудор» |

Таблица № 2

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования сельского поселения «Кожмудор»**

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель основного мероприятия | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат выполнения подпрограммы, основного мероприятия ( краткое описание | Основные направления реализации | Связь с целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы  (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало реализации | Окончание реализации |
| **Муниципальная программа муниципального образования сельского поселения «Кожмудор»**  **«Устойчивое развитие сельской территории»** | | | | | | | |
| Задача1. Обеспечение создания комфортных условий в сельской местности путем реализации народных проектов, народных инициатив и инициативных проектов | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.1  Организация информированности граждан и организаций по реализации мероприятий по общественно значимым проектам | Администрациясельского поселения «Кожмудор» | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Повышение информированности граждан о реализации мероприятий по общественно значимым проектам | Размещение информации в сети Интернет, объявлений на объектах торговли, учреждениях соцкультбыта. | 1.Удовлетворенность граждан результатом реализации общественно значимых проектов в сфере благоустройства.  2.Удовлетворенность граждан результатом реализации общественно значимых проектов в сфере занятости населения. |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.2Реализация мер, направленных на снижение неформальной занятости в СП «Кожмудор» | Администрация сельского поселения «Кожмудор» | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Привлечение не менее 3 безработных граждан к реализации проекта народный бюджет в сфере занятости населения | Проведение работ с центром занятости Усть- Вымского района | Количество трудоустроенных безработных граждан |
| Задача 2. Активизация участия граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в реализации общественно значимых проектов и позитивное отношение к сельской местности и сельскому образу жизни | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.1  Организация вовлечения граждан и организаций в реализацию общественно значимых проектов | Администрациясельского поселения «Кожмудор» | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Вовлечение граждан и организаций в реализацию народных проектов в сфере благоустройства и занятости населения | Собрание инициативной группы, организация сбора средств с граждан и организаций на реализацию народных проектов в сфере благоустройства и занятости населения | Удельный вес собранных подписей в поддержку общественно значимых проектов в сфере благоустройства от общего количества прямых и косвенных благополучателей;  Удельный вес собранных подписей в поддержку общественно значимых проектов в сфере занятости населения от общего количества прямых и косвенных благополучателей;.  Доля общественно значимых проектов в сфере благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан и организаций в общем количестве реализованных общественно значимых проектов в сфере благоустройства;  Доля общественно значимых проектов в сфере занятости населения, реализованных с финансовым участием граждан и организаций в общем количестве реализованных общественно значимых проектов в сфере занятости населения; |
| 4 | Основное мероприятие 1.2.2Организация сбора подписей и денежных средств в поддержку общественно- значимых проектов и | Администрациясельского поселения «Кожмудор» | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Поддержка гражданами проектов- не менее 30 % от благополучателей | Проведение собраний для выбора проектов.  Сбор подписей в поддержку проектов  Сбор денежных средств от граджан , ИП и ЮЛ. | Удельный вес собранных подписей в поддержку общественно значимых проектов в сфере благоустройства от общего количества прямых и косвенных благополучателей;  Удельный вес собранных подписей в поддержку общественно значимых проектов в сфере занятости населения от общего количества прямых и косвенных благополучателей;.  Доля общественно значимых проектов в сфере благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан и организаций в общем количестве реализованных общественно значимых проектов в сфере благоустройства;  Доля общественно значимых проектов в сфере занятости населения, реализованных с финансовым участием граждан и организаций в общем количестве реализованных общественно значимых проектов в сфере занятости населения; |
| Задача 3. Участие в конкурсных отборах на муниципальном и республиканском уровнях | | | | | | | |
| 5 | Основное мероприятие 1.3.1  Подготовка на конкурсный отбор документов для участия в конкурсе общественно значимых проектов | Администрация сельского поселения «Кожмудор» | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Ежегодно не менее 1 проекта в каждой сфере | Участие в конкурсном отборе | .Количество реализованных общественно значимых проектов в сфере благоустройства  Количество реализованных общественно значимых проектов в сфере занятости населения |
| 6 | Основное мероприятие 1.3.2  Реализация народных проектов  сфере благоустройства | Администрация сельского поселения «Кожмудор» | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Ежегодно не менее 1 проекта в каждой сфере | Заключение соглашения с ведомственными Министерствами Республики Коми.  Заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ ( оказание услуг).  Выполнение работ и предоставление отчетности в Министерство в рамках заключенного соглашения о предоставлении субсидии на реализацию народных проектов в сфере занятости населения.  Освещение мероприятий по реализации общественно значимых проектов в средствах массовой информации | Количество реализованных общественно значимых проектов в сфере благоустройства |
| 7 | Основное мероприятие 1.3.3.Реализация народных проектов в сфере занятости населения | Администрация сельского поселения «Кожмудор» | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Реализация не менее 1 проекта в год | Заключение соглашения с ведомственными Министерствами Республики Коми.  Заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ ( оказание услуг).  Выполнение работ и предоставление отчетности в Министерство в рамках заключенного соглашения о предоставлении субсидии на реализацию народных проектов в сфере занятости населения.  Освещение мероприятий по реализации общественно значимых проектов в средствах массовой информации | Количество реализованных общественно значимых проектов в сфере занятости населения |

Таблица № 3

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета СП «Кожмудор» и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов( тыс. руб.), годы | | | | |
| Всего  (нарастающим итогом с начала реализации программы) | 2023 | 2024 | 2025 | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа** | **Муниципальная программа муниципального образования сельского поселения «Кожмудор»**  **«Устойчивое развитие сельской территории»** | **Всего : в том числе** | **101,0** | **101,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Бюджет СП «Кожмудор» | **90,0** | **90,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Республиканский бюджет Республики Коми | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Прочие безвозмездные  поступления | **11,0** | **11,0** |  |  |  |
| Задача 3. Участие в конкурсных отборах на муниципальном и республиканском уровнях | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.3.3 | Реализация народных проектов в сфере занятости | **Всего : в том числе** | **101,0** | **101,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Бюджет СП «Кожмудор» | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прочие безвозмездные  поступления | 11,0 | 11,0 |  |  |  |